crap\_doc\_2

Ricardo Mayer

October 16, 2017

## Próximos pasos

1. Cerrar el menú de métodos:
   * Métodos que entendemos, nos parecen factibles y útiles al final de Octubre
   * Métodos que aún nos falta entender o determinar su factibilidad al final de Octubre, pero nos parecen prometedores : quedan en segundo plano por el momento
   * Métodos descartados, especificar razón. con aquellos que estén mejor entendidos
2. Implementación y testing de los métodos
   * Datos
     + Alistar la base del balance 2017 para ser usada por múltiples métodos
     + Separación data preprocessing de la estimación (desestacionalización, trasformación de mensual a trimestral, etc.). Formato canónico para nuestros ejercicios.
   * Implementación:
     + Revisión de implementaciones existentes: cuales softwares y algoritmos estan disponibles.
       - Pueden converger a un software común?
     + Cuan difícil/lento es tratar cada país como una especificación distinta?
   * Testing
     + Métricas para evaluar los modelos.
     + Testear combinaciones de modelos.
     + Compararlos usando bases 2017, 2016 y 2015
     + Cómo reportar los resultados
3. Time table:
   * Selección de métodos a comparar, 31 de Octubre
   * Noviembre y Diciembre, implementación y dejarlos listos para comparaciones
   * Enero y Febrero: testing and ranking
   * Marzo y Abril, revisión, discusión, iteración
   * Producir nuevos insumos, junto al tradicional, para las proyecciones del Estudio 2018